## cahier des charges
	Spécifique	Mesurable	Atteignables	réalistes	temporels
Projet 1	Créer un site type ldle, sur le thème POKEMON. Avec soit la première génération de pokémon, soit les suivantes. Plusieurs jeux	Chaque soir ou weekend me pencher sur le projet pour le réaliser dans les délais.	Au fur et à mesure de notre apprentissage. Intégrer nos nouvelles connaissances dans le projet.	il me faut monter en compétence pour la partie données et JS PHP, Mysql	Echéancier : d’ici la fin de la formation 18 avril

Tache	Architecture du site
	design du site
	incrémenté la possibilité de choisir les différentes génération de pokémon
	récupérer la BDD (API)
	barre de recherche avec tous la bbd en lien
	système de flamme pour fidéliser le client
	système de succès (défi : trouvé le pokémon en 1 tentative …)
	tuto du fonctionnement des jeux
Jeux	trouvé un pokémon en fonction du type1 / type2 / taille / poids / évolution / évolution actuelle / génération
	silhouette
	description
	zoom photo

## budget
Macro planning projet				Macro planning de charge du projet		Budget prévisionnel du projet (en K€)	300	300€/j
Dénomination des phases		date de début de projet	date de fin de projet	ressources internes (en jours hommes	ressources externes (en jours hommes)
Phase 1	Maquetage du site (nombre de page, stquelette du site)		18/04/25	5		1500
Phase 2	design du site (ux ui)			5		1500
Phase 3	création de compte + login			7		2100
Phase 4	récupération de toutes les bases de données			3		900
Phase 5	structuration de la BDD			7		2100
Phase 6	Jeu 1 (trouver pokémon			10		3000
Phase 7	Jeu 2 (silhouette )			10		3000
Phase 8	Jeu 3 (description pokémon)			10		3000
Phase 9	Jeu 4 (zoom photo)			10		3000
Phase 10	Jeu 5 (son apparition pokémon)			10		3000
Phase 11	systèmes de succès (défi) avec récompense			10		3000
Phase 12	tuto des différents jeux			7		2100
Phase 13	test des différents fonctionnalité (les jeux, la connexion, les succès )			7		2100
Phase 14	Recherche de bug			7		2100
Phase 15	Documentation du site (uml etc)			10		3000
Phase 16	mise en ligne du site web			5		1500
Phase 17
Phase 18
Phase 19
Phase 20
Phase 21
Ensemble du projet (total)				123	0	36900

## user story
en tant que :	j’ai besoin de : / j’aimerais :	afin de :
utilisateur	pouvoir choisir la génération de pokémon	soit pouvoir jouer à d’autre génération, soit je ne connais pas les précédentes etc
utilisateur	pouvoir augmenter le niveaux de difficulté	défier mes amis		Risque
utilisateur	créer mon compte	défier mes amis		Maladie
utilisateur	avoir des succès /défis	pour avoir un système de carotte		perte des données
utilisateur				piratages
utilisateur				manque de compétence
utilisateur
utilisateur
utilisateur
utilisateur
utilisateur
utilisateur
utilisateur
utilisateur
utilisateur
utilisateur